## Matriz
PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES EN CONCRETO SEMIENTERRADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR – ACUECAR S.A. E.S.P.
Anexo 4- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que el contratista no realice las inversiones del proyecto en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente | Retraso en desarrollo y en la ejecución total del proyecto en los plazos establecidos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones dentro de la ejecución de las labores y suministro de materiales y equipos necesarios | Permanente durante el desarrollo del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega materiales y equipos, especialmente aquellos objeto de importación, cuando aplique | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados /Optimizar los procesos de compra, contemplando cuando la entrega afecte el plazo del contrato, la compra de elementos en el mercado nacional y con diferentes proveedores de equipos que cumplan con las características técnicas de los diseños aprobados por la supervisión y/o interventoría del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en materiales y equipos. | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 5 | 3 | 8 | Extremo | Contratista | Utilizar los mecanismos de fijación de precios del mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de trabajo. | Particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos y sobrecostos por dificil acceso a los sitios especificos de instalación | Aumento en los costos del proyecto y en el tiempo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificación y ejecución logistica en tiempos oportunos para el transporte de los materiale a la ubicación del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Durante la etapa de ejecución del proyecto
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambio de régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos o aumentos de tarifas, que afecte el costo de los materiales y equipos | Afecta bienes y costos de la financiación para implementar las medidas de GEE | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificación financiera o nuevas negociaciones para adquisición de insumos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Consultar nuevas disposiciones legales con distintos organismos y análisis del comportamiento cambiario | Particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten defectos de equipos (eficiencia) | Menor retorno del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, además de la garantía legal de los equipos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solicitud de fichas y garantias de los insumos empleados en la ejecución de la obra de impermeabilización | Permanente, despues de la puesta en operación del tanque
8 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos en el periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantía legal de los equipos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de fichas y garantias de los insumos empleados en la ejecución de la obra de impermeabilización | Permanente, despues de la puesta en operación del tanque
9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos fuera del periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, dentro de la póliza de cumplimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Solicitud de fichas y garantias de los insumos empleados en la ejecución de la obra de impermeabilización | Permanente, despues de la puesta en operación del tanque
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal de la obra | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Uso de equipos y elementos de proteccion personal por parte del personal de la obra y capacitaciones en HSEQ constantes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante las obras y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad en obra reglamentarias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que haya un cambio de regulación que afecten el presupuesto o la viabilidad del proyecto | Retrasos en la ejecución o cancelación del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo permanente a los cambios regulatorios y emisión de alertas en dado caso | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Seguimineto a las leyes o regulaciones que afecten el proyecto | Permanente, durante la ejecución del Contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presenten situaciones de orden publico, protestas sociales, presencia de grupos armados al margen de la ley. | Retrasos en la ejecución o cancelción del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Notificar oportunamente de la situación de orden publica en las zonas de ejecución del proyecto. Revisión de una posible modificación al cronograma. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y beneficiario | Seguimiento a la situación en la zona de ejecución del proyecto por diefentes medios de comunicació. | Principalemente en el momento de ejecuición del proyecto.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presente vandalismo o hurto | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de seguridad privada por parte del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solictud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Que se presente inestabilidad y/o no conservación de las obras inicialmente ejecutadas por condiciones ambientales adversas u otros que dañan las obras ejecutadas en primeras etapas de la obra. | Sobrecostos para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Implementar medidas de protección y alivio de potenciales daños de equipos y obras durante de la fase previa a la entrega final. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones y cronograma de trabajo, través de la solicitud de reportes periódicos por escrito, donde se reporten las medidas tomadas. | Permanente durante el desarrollo del contrato
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que haya dificultades con el ingreso de personal a las edificaciones destinadas a la prestación del servicio que no permitan el desarrollo puntual de las actividades del Cronograma. | Sobrecostos para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Realización reunión inicial con los resposables de las edificaciones en cuestión para establecer acuerdos con respecto a las actividades a realizar, así como contar con un delegado de cada una de estas para responder a los requerimientos del Contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo del contrato
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la gestión administrativa de los incentivos tributarios, por demoras imputables al contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
21 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que se presenten defectos de equipos (eficiencia) | Menor retorno del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, además de la garantía legal de los equipos | 1 | 2 | 3 | Bajo | contratista | Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las especificaciones tecnicas del proveedor de las membranas, acordes a las indicaciones dadas. | Permanente, despues de la puesta en operación del tanque

## Sugerencias
Referencia: Solicitud de información a proveedores
SUGERENCIAS
Instrucciones para el diligenciamiento:
1. El proponente podrá incluir otros riesgos que considere NO identificados en la Hoja "Matriz" u otro tipo de observación relacionada con valorizaicón o descripcion de los mismos.
ÍTEM | RIESGO IDENTIFICADO | DESCRIPCIÓN Y FORMAS DE MITIGARLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Estas sugerencias serán tenidas en cuenta en la elaboración del informe del estudio y análisis de mercado, si hay lugar a ello.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo