## Matriz
OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACION ELECTRICA, SISTEMA DE PROTECCIÓN E INTALACION DE PUESTA DE TIERRA EN ESTACIONES Y CAMPO DE POZOS PIÑAL Y OVEJAS.
Anexo - Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que el contratista no realice las inversiones del proyecto en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente | Retraso en desarrollo y en la ejecución total del proyecto en los plazos establecidos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones dentro de la ejecución de las labores y suministro de materiales y equipos necesarios | Permanente durante el desarrollo del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega materiales y equipos, especialmente aquellos objeto de importación, cuando aplique | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados /Optimizar los procesos de compra, contemplando cuando la entrega afecte el plazo del contrato, la compra de elementos en el mercado nacional y con diferentes proveedores de equipos que cumplan con las características técnicas de los diseños aprobados por la supervisión y/o interventoría del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en materiales y equipos. | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 5 | 3 | 8 | Extremo | Contratista | Utilizar los mecanismos de fijación de precios del mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de trabajo. | Particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos y sobrecostos por dificil acceso a los sitios especificos de instalación | Aumento en los costos del proyecto y en el tiempo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificación y ejecución logistica en tiempos oportunos para el transporte de los materiale a la ubicación del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Durante la etapa de ejecución del proyecto
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambio de régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos o aumentos de tarifas, que afecte el costo de los materiales y equipos | Afecta bienes y costos de la financiación para implementar las medidas de GEE | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificación financiera o nuevas negociaciones para adquisición de insumos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Consultar nuevas disposiciones legales con distintos organismos y análisis del comportamiento cambiario | Particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten defectos de equipos (eficiencia) | Menor retorno del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, además de la garantía legal de los equipos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solicitud de fichas y garantias de los insumos empleados en la ejecución de la obra de impermeabilización | Permanente, despues de la puesta en operación del tanque
8 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos en el periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantía legal de los equipos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de fichas y garantias de los insumos empleados en la ejecución de la obra de impermeabilización | Permanente, despues de la puesta en operación del tanque
9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos fuera del periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, dentro de la póliza de cumplimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Solicitud de fichas y garantias de los insumos empleados en la ejecución de la obra de impermeabilización | Permanente, despues de la puesta en operación del tanque
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal de la obra | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Uso de equipos y elementos de proteccion personal por parte del personal de la obra y capacitaciones en HSEQ constantes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante las obras y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad en obra reglamentarias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que haya un cambio de regulación que afecten el presupuesto o la viabilidad del proyecto | Retrasos en la ejecución o cancelación del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo permanente a los cambios regulatorios y emisión de alertas en dado caso | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Seguimineto a las leyes o regulaciones que afecten el proyecto | Permanente, durante la ejecución del Contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presenten situaciones de orden publico, protestas sociales, presencia de grupos armados al margen de la ley. | Retrasos en la ejecución o cancelción del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Notificar oportunamente de la situación de orden publica en las zonas de ejecución del proyecto. Revisión de una posible modificación al cronograma. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y beneficiario | Seguimiento a la situación en la zona de ejecución del proyecto por diefentes medios de comunicació. | Principalemente en el momento de ejecuición del proyecto.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presente vandalismo o hurto | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de seguridad privada por parte del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solictud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Que se presente inestabilidad y/o no conservación de las obras inicialmente ejecutadas por condiciones ambientales adversas u otros que dañan las obras ejecutadas en primeras etapas de la obra. | Sobrecostos para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Implementar medidas de protección y alivio de potenciales daños de equipos y obras durante de la fase previa a la entrega final. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones y cronograma de trabajo, través de la solicitud de reportes periódicos por escrito, donde se reporten las medidas tomadas. | Permanente durante el desarrollo del contrato
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que haya dificultades con el ingreso de personal a las edificaciones destinadas a la prestación del servicio que no permitan el desarrollo puntual de las actividades del Cronograma. | Sobrecostos para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Realización reunión inicial con los resposables de las edificaciones en cuestión para establecer acuerdos con respecto a las actividades a realizar, así como contar con un delegado de cada una de estas para responder a los requerimientos del Contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo del contrato
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la gestión administrativa de los incentivos tributarios, por demoras imputables al contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
21 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que se presenten defectos de equipos (eficiencia) | Menor retorno del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, además de la garantía legal de los equipos | 1 | 2 | 3 | Bajo | contratista | Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las especificaciones tecnicas del proveedor de los accesorios y materiales electricos, acordes a las indicaciones dadas. | Permanente, despues de la puesta en operación del tanque

## Sugerencias
Referencia: Solicitud de información a proveedores
SUGERENCIAS
Instrucciones para el diligenciamiento:
1. El proponente podrá incluir otros riesgos que considere NO identificados en la Hoja "Matriz" u otro tipo de observación relacionada con valorizaicón o descripcion de los mismos.
ÍTEM | RIESGO IDENTIFICADO | DESCRIPCIÓN Y FORMAS DE MITIGARLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Estas sugerencias serán tenidas en cuenta en la elaboración del informe del estudio y análisis de mercado, si hay lugar a ello.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo