## 2022
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | Código: |  |  |  |  | P | PENDIENTE/PROGRAMADA | [5 empty] | 78 |  |  | 61.42%
[5 empty] | Versión: 01 |  |  |  |  | E | EJECUTADA | [5 empty] | 40 |  |  | 31.5%
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SG-SST |  |  | Tipo de documento: Formato |  |  |  |  | R | REPROGRAMADA | [5 empty] | 9 |  |  | 7.087%
[5 empty] | Fecha Elaboración: 2016-12-27 |  |  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 127 |  |  | 100%
|  |  |  | AÑO 2021 |  |  | AÑO 2022
OBJETIVOS DEL SG-SST | METAS PROPUESTAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO | RECURSO FINANCIERO
Reportar autoevaluacion del SG-SST del año 2021 ante la ARL y Ministerio de trabajo | 100% | Realizar reporte de la autoevaluacion del SG-SST del año 2021 ante la ARL, según Resolucion 0312 de 2019 | SST |  |  |  |  | E | [41 empty] | P | 31.5%
|  | Realizar reporte de la autoevaluacion del SG-SST del año 2021 ante el Ministerio de Trabajo, según Resolucion 0312 de 2020 | SST | [9 empty] | E | [36 empty] | P
|  | Realizar reporte del plan de mejora ante la ARL | SST |  |  |  |  | P
Protocolo de Bioseguridad | 100% | Actualizar protocolo de Bioseguridad según la normatividad vigente | SST | [31 empty] | E
Conformacion de los Comites | 100% | Conformacion COPASST | SST | [40 empty] | P
|  | Conformacion Comité de Convivencia | SST | [40 empty] | P
Capacitar a los miembros del COPASST, COCOLA | 100% | Capacitacion a los miembros del COPASST en investigacion de accidentes de trabajo | ARL Positiva | [28 empty] | E
|  | Capacitacion a los miembros del COPASST en prevencion de enfermedades labores | ARL Positiva | [28 empty] | E
|  | Capacitacion a los miembros del Comité de Convivencia Laboral | ARL Positiva | [28 empty] | E
Capacitacion en el SG-SST | 100% | Actualizar el programa de capacitacion y promocion PyP | SST | [29 empty] | E
|  | Realizar induccion y reinduccion en SG-SST | SST, directivos | [25 empty] | R
|  | Capacitacion en estilos de vida saludable | ARL Positiva | [16 empty] | E
|  | Capacitacion uso correcto de los EPP | SST | [37 empty] | P
|  | Capacitación autoreporte de accidentes de trabajo, incidentes y condiciones de seguridad. | SST | [34 empty] | P
|  | Formacion en prevencion de enfermedad laboral | SST | [39 empty] | P
|  | Capacitación Deberes y derechos de los trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo | SST
|  | Capacitación Uso, cuidado, mantenimiento, almacenamiento y reposición de EPP | SST
Actualizacion a la Gestion Integral del SG-SST | 100% | Actualizar la politica del SG-SST, firmada, fechada y divulgada al COPASST | Gerencia, SST | [5 empty] | R
|  | Actualizar los objetivos del SG-SST | Gerencia | [5 empty] | R
|  | Realizar plan de trabajo anual del SG-SST | Gerencia, SST | [10 empty] | E
|  | Actualizar matriz legal | SST | [34 empty] | P
|  | Actualizar el programa de gestion del cambio | SST | [19 empty] | R | [15 empty] | P
Condiciones de la Salud | 100% | Descripcion sociodemografia-diagnostico de salud | Medico Ocupacional/SST | [28 empty] | R |  |  |  |  | P
|  | Actualizar Profesiograma | Medico Ocupacional/SST/ARL | [35 empty] | P
|  | Informacion al medico de los perfiles del cargo | SST | [23 empty] | R | [18 empty] | P
|  | Realizacion de evaluaciones medicas ocupacionales | Medico Ocupacional | [24 empty] | R | [17 empty] | P
|  | Restricciones y recomendacione medicas | Medico Ocupacional / SST | [27 empty] | R | [15 empty] | P
|  | Realizacion del programa de estilos de vida saludable | SST | [32 empty] | P
|  | Actualizacion del programa de orden y aseo | SST | [36 empty] | P
Registro, reporte e investigacion de las EL, IL, AT | 100% | Revisar el estado de los reportes e insvestigacion de IT, AT, EL | SST | [6 empty] | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P
|  | Registro y analisis estadistico de AT y EL | SST | [6 empty] | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P
|  | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadoresediciones (mediciones) | SST | [6 empty] | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P
Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos | 100% | Actualizacion de matriz de peligro | SST | [38 empty] | P
|  | Socializacion de la matriz de peligro con todos los niveles de la empresa | SST | [41 empty] | P
Medidas de prevencion y control para intervenir lospeligros/riesgos | 100% | Implementacion de medidas de prevencion y control de peligros/riesgos identificados | SST | [42 empty] | P
|  | Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas y protocolos | SST
|  | Realizacion de inspecciones sistematicas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participacion del COPASST | SST/COPASST | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P
|  | Inspecciones a extintores, grupos de trabajo, botiquin | SST |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P
|  | Verificacion de los mantenimientos periodicos de instalaciones, equipos, maquinas, herramientas | SST | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P
|  | Entrega de EPP | SST | [6 empty] | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P
|  | Diseñar matriz de EPP | SST | [34 empty] | P
Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias | 100% | Diseñar el pla de prevencion y preparacion ante emergencias | SST | [16 empty] | R
|  | Conformar brigada de prevencion | SST | [35 empty] | P
|  | Capacitacitar brigada de prevencion | ARL Positiva | [35 empty] | P
|  | Dotar brigada de prevencion | Gerencia | [38 empty] | P
|  | Realizar simulacro de evacuación en las instalaciones de la empresa | Todos los miembros de la empresa | [40 empty] | P
#DIV/0!
|  | CUMPLIMIENTO MENSUAL (% EJECUCIÓN MES) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 45.45% |  |  |  | 66.67% |  |  |  | 57.14% |  |  | 55.56% |  |  |  | 50% |  |  | 55.56% |  |  |  | 61.54% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
|  | ACTIVIDADES | PROGRAMADAS | 0 |  | 0 | 11 |  |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 13 |  |  |  | 10 |  |  |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  | 9
|  |  | PENDIENTES | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  | 9
|  |  | EJECUTADAS | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | % DE EJECUCIÓN DEL TOTAL | 0% |  | 0% | 3.937% |  |  |  | 4.724% |  |  |  | 3.15% |  |  | 3.937% |  |  |  | 3.15% |  |  | 3.937% |  |  |  | 6.299% |  |  |  | 2.362% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | REPROGRAMADAS | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0